## WEB
| CRONOGRAMA DO PROJETO | [7 empty] | 0%
20%
| Código: | Revisão: | DATA IMPLEMENTAÇÃO |  | Paginas |  | N° de Controle: |  | 40%
|  |  | DATA REVISÃO | [5 empty] | 60%
Projeto : |  |  |  |  | Responsavel Técnico: |  |  |  | 80%
100%
Equipe: Roger / Vagner / Rodolfo / Alan/ Bruna |  |  |  |  | Data Inicial: |  | Previsão de Término:
Desenvolvimento Web
Atividade |  | Equipe Responsável | Data de Inicio | Dead Line | Dias | % | Status | OBS
1.0 Estudo Conceitual Iniciais de Layout |  | Raissa/ Bruna/ Roger | 2022-03-16 | 2022-04-06 | 15 | 0%
1.1 Apresentar a divisão da lading page da loja divididas em regiões responsivas para quatro larguras de tela |  | Raissa/ Bruna/ Roger | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 3 | 0% |  | Telas: 320px/540px/768px/1366px
1.2 Definir Sub-elementos de cada região responsivas |  | Raissa/ Bruna/ Roger | 2022-03-16 | 2022-03-21 | 3 | 0%
1.3 Definir funcionalidades da landing page e relação entre paginas |  | Raissa/ Bruna/ Roger/ Alan | 2022-03-16 | 2022-04-06 | 15 | 0%
1.4 Reunião Scrum |  | Vagner/Rodolfo/Alan/Bruna | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0 | 0%
Formulas:
Dead Line = WORKDAY([DATA IMPLEMENTAÇÃO],[Paginas])

## Layout
Pesquisa
Home
Produtos
Contato
Minha Delta
Assinaturas
Laudos a Distância
Especialistas em cardiologia ao seu dispor
Saiba Mais
DL1000
Monitor Multiparametros Vet
Dl740
Monitor Multiparametros Vet
Life 1000
Monitor Multiparametros
médico-hospitalar humano
Mais vendidos

## Produtos -Comercial-MKT
| CRONOGRAMA DO PROJETO | [6 empty] | 0%
20%
| Código: | Revisão: | DATA IMPLEMENTAÇÃO |  | Paginas |  | N° de Controle: | 40%
|  |  | DATA REVISÃO |  |  |  |  | 60%
Projeto : Usinas |  |  |  |  | Responsavel Técnico: |  |  | 80%
100%
Equipe: Roger / Vagner |  |  |  |  | Data Inicial: |  | Previsão de Término:
Desenvolvimento Web
Atividade |  | Equipe Responsável | Data de Inicio | Dead Line | Dias | % | Status

## Assinaturas - Engenharia
| CRONOGRAMA DO PROJETO | [6 empty] | 0%
20%
| Código: | Revisão: | DATA IMPLEMENTAÇÃO |  | Paginas |  | N° de Controle: | 40%
|  |  | DATA REVISÃO |  |  |  |  | 60%
Projeto : Usinas |  |  |  |  | Responsavel Técnico: |  |  | 80%
100%
Equipe: Roger / Vagner |  |  |  |  | Data Inicial: |  | Previsão de Término:
Desenvolvimento Web
Atividade |  | Equipe Responsável | Data de Inicio | Dead Line | Dias | % | Status

## Minha Delta
Pesquisa
Boleto
Pago
Produtos
Contato
Minha Delta
Assinaturas
Meus pedidos
Boletos
Meu Histórico de Pedidos
Minha Clínica
Calibrações
Assistência Técnica
Suporte
Faturado
Produção
Pedido
separado para envio
Enviado
Monitor Multiparametros - Life 1000
N°serie: LX4554565
Prazo de envio: 10/03/2022
Home
Produção
Meus Pedidos
Especificações técnicas
Manual do Usuário
Video Tutorial